PAO.SP.0055-10/06


Sprawozdanie Nr 10/06 





z działalności Burmistrza 




za okres od 02.10.06 r. do 26.10.06 r. 
I. Sprawy ważne, problemowe:

1. Przejście pieszo-rowerowe w obrębie skrzyżowania Nr 5 Kawcze. Termin zakończenia prac według umowy 30.09.2006 r. Aneks z przedłużeniem terminu wykonania do 30.06.2007 r. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad basenem pływalni 
ul. Staszica 1 w Śremie. Wykonawcą jest SPEC-EKO-STAL Śrem za kwotę 485.452,84 zł. Termin zakończenia prac według umowy 31.10.2006 r. Wymiana wentylacji (z rekuperacją) budynek pływalni 
w Śremie ul. Staszica. Wykonawcą jest KLIMA–WENT Waściński z Lubonia za kwotę 381.593,81 zł z terminem realizacji do 31 października 2006 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

Wzmocnienie konstrukcji stalowej sali sportowej przy ul. Staszica w Śremie. W dniu 20 października 2006 r. podpisano umowę z firmą KOLITA na kwotę 35.180,00 zł. z terminem wykonania do 22 listopada 2006 r. Zadanie             w trakcie realizacji.

3. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 i Przedszkola Nr 7 w Śremie.
Roboty główne zakończono i odebrano z dniem 1 września 2006 r. Roboty dodatkowe zakończono i odebrano 9 października 2006 r.

4. „Konwikt”- roboty budowlane zakończono i odebrano z dniem 29 września 2006 r., UDT dokonał odbioru windy  w dniu 28 września 2006 r. Obecnie trwają uzgodnienia i odbiory : ppoż., sanitarno – epidemiologiczne, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

5. Sala sportowa BAZAR w Śremie. Roboty zakończone i odebrane 27 września 2006 r. W trakcie realizacji wykonanie elewacji zewnętrznej             z terminem wykonania do 15 grudnia 2006 r. Obiekt odebrany pod względem: ppoż., sanitarno - epidemiologicznym. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu w dniu 12 października 2006 r. 

6. Budynek poszkolny w Dalewie. Roboty zakończone i odebrane 25 września 2006 r. Obecnie trwają uzgodnienia i odbiory: ppoż., sanitarno – epidemiologiczne.
7. Dokumentacja techniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Śremską a Zachodnią w Pyszącej, wykonuje Zakład Projektowo - Usługowy IWRA z Kościana, za kwotę 28.670,00 zł z terminem opracowania 27 października 2006 r. 

8. Budowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Pyszącej. Wykonawca „Beton-Dróg” Zdzisław Wietrzykowski za kwotę 218.992,18 zł. Roboty zakończone   i odebrane w dniu 2 października 2006 r.
9. Budowa drogi gminnej Śrem – Grzymysław. Wykonawcą jest „Beton – Dróg” Zdzisław Wietrzykowski za kwotę 809.194,08 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
10. Kanalizacja sanitarna we wsi Wyrzeka. Wykonawcą jest ECO-BUD Jerzy Marciniak z Czempinia za kwotę 1.866.987,00 zł (780.000,00 zł w 2006 r.). Termin zakończenia robót – 15 czerwca 2007 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Badanie prawne i techniczne dot. wysokości opłat właścicieli nieruchomości. Dążeniem jest, aby koszt był podobny jak dotychczas.

11. Oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie – wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonawcą jest  ELTRANS Marek Łeske za kwotę 15.250,00 zł z terminem realizacji do 30 października 2006 r. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Budowa ulicy Kopernika i przyległych w Śremie (ul. Śniadeckiego). Przetarg odbył się  13 października 2006 r. Wpłynęła jedna oferta – „INVEST-BRUK” Paweł Tomczyk za kwotę 247.160,00 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r.
13. W opracowaniu jest projekt  budowy kanalizacji deszczowej 
ul. Zachodniej w Pyszącej.

14. Opracowano rozwiązanie – przełożenia kanalizacji deszczowej na ŚPI – WSCH. Ogłoszony został przetarg z terminem realizacji do 15.12.2006.
15. Projekt ul. Leśnej w Psarskich –dokumentacja przekazana w dniu  15.09.2006 r.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy i Bystrzku. Kwota przeznaczona   w budżecie na wykonanie zadania 196.500,00 zł. Przetarg z dnia 11 października 2006 r. unieważniony (wpłynęła jedna oferta – Roboty Ziemne   i Instalacyjne Zygmunt i Sławomir Jakubowscy z Zagórowa na kwotę 224.400,22 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r. zaoferowana kwota przekroczyła wartość zamówienia). Ponowny przetarg planowany jest na 3 listopada 2006 r. 
17. Oświetlenie uliczne wsi Niesłabin. Przetarg odbył się 12 października br. Wpłynęła jedna oferta – Zakład Elektroenergetyczny Leszek Klak za kwotę 28.986,96 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r.
18. Budowa drogi gminnej ul. Długa w Zbrudzewie (kanalizacja deszczowa). Przetarg odbył się 20 października 2006 r. Wpłynęła jedna oferta – Zakład Usługowy Wodno- Kanalizacyjny Czesław Cichy ze Strykowa za kwotę 119.659,34 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r.

19.Oczekujemy na wyrażenie zgody przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przeznaczenia gruntów rolnych, położonych w obrębie wsi Psarskie i części obrębu wsi Szymanowo, na cele nierolnicze.
20.Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Leśnej we wsi Psarskie przekazano do zaopiniowania przez Wojewodę Wlkp.
21.Realizowana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Sosnowcu w ramach programu dotacyjnego przyjętego Zarządzeniem Burmistrza.

22.Wyłoniono wykonawcę na badanie osadów dennych Jeziora Grzymisławskiego. Badania wykona Zakład Ochrony Wód UAM 
w Poznaniu. Sprawa jest na etapie podpisania umowy.

23.18 września 2006 r. odbył się trzeci przetarg na wykonanie prac adaptacyjnych budynku PKP. Wpłynęły dwie oferty. Nadal trwa procedura przetargowa w związku ze złożonym protestem. Planowana wartość zamówienia 171.187,34 zł. Termin wykonania 30.11.2006 r.

24. W realizacji prace społecznie użyteczne świadczone przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w 2006 r. Od września br. skierowanie do prac otrzymały 3 osoby, a od października kolejne 2 osoby. Realizacja programu kończy się 26.10.2006 r.

25. Remont ul. Bema. Przetarg odbył się 25 lipa 2006 r. Wartość zadania 278.576 zł. Termin wykonania 29 września 2006 r. Prace w toku. Zostaną naliczone kary umowne.

26. Wykonanie dokumentacji wizualnej sieci drogowej – inwentaryzacja dróg na terenie gminy Śrem. Przetarg odbył się 18.08.2006 r. Wartość zamówienia 69.540 zł. Termin wykonania 20.12.2006 r.

27. Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Grottgera. Przetarg odbył się 24.08.2006 r. Wartość zamówienia 94.941 zł. Termin wykonania 30.09.06 r. Trwa usuwanie usterek.

28. Modernizacja ul. Adamskiego. Przetarg odbył się 18.08.2006 r. Wartość zamówienia 296.699 zł. Termin wykonania 27.10.2006 r.

29. Zlecono wykonanie koncepcji budowy drogi we wsi Dalewo. Wartość zamówienia 15.616 zł. Termin wykonania do 30 listopada 2006 r.

30. Ułożenie dywanika asfaltowego w miejscowości Łęg. Przetarg odbył się 21 września 2006 r. Wartość zamówienia 89.000 zł. Termin wykonania 15 października 2006 r. – aneks do 30.10.2006 r.

31. Remont kapitalny chodnika na ul. Ogrodowej w Śremie (na odcinku od ul. Polnej do ul. Parkowej). Przetarg odbył się 03.10.2006 r. Wartość zamówienia 38.000 zł. Termin wykonania 15.11.2006 r.
32. Ścinka poboczy przy drogach gminnych. Przetarg odbył się 19 września 2006 r. Wartość zamówienia 30.000 zł. Termin wykonania 20.12.2006 r.

33. Budowa prawostronnego chodnika na ul. Nowowiejskiego. Przetarg (drugie postępowanie) odbył się 16.10.2006 r. wartość zamówienia 59.935 zł. Termin wykonania 13.11.2006 r. 

34. Remont lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 59/6, Modrzewskiego 5/3 i Modrzewskiego 9/1. Przetarg odbył się 26 września 2006 r. Wartość zamówienia 55.118,93 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2006 r.

35. Remont budynku świetlicy we wsi Dalewo. Przetarg odbył się 16.10.06 r. Złożono jedną ofertę na wartość 65.895,13 zł. Planowany termin wykonania 20.12.2006 r. Trwa postępowanie przetargowe. 

36. Remont dachu świetlicy we wsi Pysząca. Przetarg z 17.10.2006 r. został unieważniony – oferta przekraczała wartość zamówienia. Drugi przetarg zaplanowano na 03.11.2006 r. Planowana wartość zamówienia 60.000 zł. Planowany termin wykonania 15.12.2006 r. 

37. W dniu 13.10.2006 r. udzielono zlecenia na dodatkowe remonty dróg masą asfaltową. Wartość zlecenia 24.000 zł. Termin wykonania 20.12.2006 r.
38. Remont ul. Dąbrowskiego – kontynuacja. Przetarg zaplanowano na 26.10.2006 r. Planowana wartość zamówienia 28.700 zł. Planowany termin wykonania 15.12.2006 r.

39. Budowa alejki w Parku Puchalskiego. Drugi przetarg zaplanowano na 26.10.2006 r. Planowana wartość zamówienia 37.000 zł. Planowany termin wykonania 30.11.2006 r. 

40. Budowa chodników na terenach wiejskich: Błociszewo, Gaj, Grzymysław, Zbrudzewo. Rozpatrzenie ofert  zaplanowano na 30.10.2006 r.

41. Profilowanie dróg równiarką i transport żużla. Przetarg zaplanowano na 26.10.2006 r. Wartość zamówienia 40.000 zł. Termin wykonania 20.12.06 r.

42. W dniu 29 sierpnia 2006 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie        w sprawie możliwości ubiegania się przez poszkodowanych rolników             o jednorazową pomoc finansową z gminnych ośrodków pomocy społecznych. Wnioski złożyło 400 rolników – jednym z głównych warunków otrzymania pomocy było płacenie składek KRUS.

43. Do dnia 30 września 2006 r. wpłynęło 193 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Obecnie wystawiane są decyzje, natomiast wypłata nastąpi w listopadzie – kwota zwrotu podatku 164.463,81 zł.

44. Remont posadzek betonowych w lokalach mieszkalnych w Śremie przy ul. Gostyńskiej 15/2, Popiełuszki 20/3, Mickiewicza 55/1 i 55/3, Powstańców Wlkp. 1/1 i 1/2 Farnej 14/11. Przetarg odbył się 28.09.2006 r. Wartość zamówienia 42.975,40 zł. Termin wykonania 15.12.2006 r.

45. Realizacja programów wsparcia dla dzieci i młodzieży – granty                  z Europejskiego Funduszu Społecznego – dotyczy SP 1, SP 6, G 1, ZSPiG Zbrudzewo, ZSPiG Nohowo, ZSPiG Dąbrowa, SP Bodzyniewo.

46. Zamówienie publiczne o wartości ponad 600.000 euro na realizację dowozów szkolnych – ogłoszenie 13 października 2006 r., rozstrzygnięcie 6 grudnia 2006 r.
47. Seminarium 16 i 17 października 2006 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – system opieki nad dzieckiem i rodziną – Ostrowieczno – warsztaty doskonalące dla wszystkich zainteresowanych właściwym rozwojem rodziny.

48. Oddanie do użytkowania Sali gimnastycznej BAZAR, obchody 90 - lecia Gimnazjum Nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej – 13 października 2006 r.

49. Oddanie do użytkowania kina SŁONKO – 21 października 2006 r.

50. Realizacja sprawozdania EN3 oraz SIO – system informacji oświatowej – bardzo ważne sprawozdania dla określenia wysokości subwencji oświatowej na rok 2007.

51. Burmistrz podpisał umowę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki PGKiM o wartość aportu – targowiska miejskiego.

52. Gmina nabyła grunt pod drogę przy ul. Franciszkańskiej w Śremie i przy ul. Zachodniej w Pyszącej.

53. Gmina sprzedała 3 lokale: ul. Roweckiego, Powstańców Wlkp., Chłapowskiego.

54. Gmina sprzedała w drodze przetargu 2 nieruchomości rolne w Niesłabinie oraz 1 nieruchomość rolną w Orkowie.

II. Działalność bieżąca:

Odbyto 5 narad oraz podpisano 21 zarządzeń w następujących sprawach:

1.Nr 779/06 z dnia 03.10.06 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Śremie,

2. Nr 780/06 z dnia 04.10.06 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Mickiewicza,

3. Nr 781/06 z dnia 04.10.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – budowa ul. Kopernika i przyległych w Śremie,

4. Nr 782/06 z dnia 04.10.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej,
5. Nr 783/06 z dnia 05.10.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dalewie,

6. Nr 784/06 z dnia 06.10.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – modernizacja ulicy Nowowiejskiego w Śremie – budowa prawostronnego chodnika,
7. Nr 785/06 z dnia 09.10.06 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok,

8. Nr 786/06 z dnia 10.10.06 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Ośrodku Pomocy Społecznej          w Śremie,
9. Nr 787/06 z dnia 11.10.06 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S., Grota – Roweckiego 4/33,
10. Nr 788/06 z dnia 11.10.06 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych      o numerach 3 i 6 usytuowanych w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 3         w Śremie,
11. Nr 789/06 z dnia 16.10.06 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie,

12. Nr 790/06 z dnia 16.10.06 r. , w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – przewóz dzieci szkolnych na terenie gminy Śrem,
13. Nr 791/06 z dnia 16.10.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – budowa drogi gminnej ul. Długiej w Zbrudzewie,

14. Nr 792/06 z dnia 17.10.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo – żużlowych, oraz dostawa żużla wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami      o ruchu drogowym,

15. Nr 793/06 z dnia 18.10.06 r. w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych,,

16. Nr 794/06 z dnia 18.10.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – utwardzenie alejki pieszej w Parku im. Puchalskiego w Śremie od ulicy Kilińskiego w kierunku szpitala,

17. Nr 795/06 z dnia 18.10.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – remont nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w  Śremie na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Gołębiej, 

18. Nr 796/06 z dnia 19.10.06 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie,
19. Nr 797/06 z dnia 20.10.06 r. zmieniające zarządzenie Nr 793/06 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego      w związku z dniem Wszystkich Świętych..

20. Nr 798/06 z dnia 20.10.06 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2006 r.
21. Nr 799/06 z dnia 24.10.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – budowa kanalizacji sanitarnej Olsza – Bystrzek I etap.

Sporządziła:

Dominika Zandecka - Kaczmarek
podinspektor
