PAO.SP.0055-11/06

Sprawozdanie Nr 11/06 





z działalności Burmistrza 




za okres od 27.10.06 r. do 27.11.06 r. 
I. Sprawy ważne, problemowe:

1.Przejście pieszo – rowerowe w obrębie skrzyżowania Nr 5 Kawcze. Termin zakończenia prac według umowy 30 września 2006 r. Aneks z przedłużeniem terminu wykonania do 30 czerwca 2007 r. Zadanie w trakcie realizacji.


2.Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad basenem pływalni 
ul. Staszica 1 w Śremie. Wykonawca SPEC-EKO-STAL ze Śremu za kwotę 485.452,84 zł. W dniu 31 października wykonawca zgłosił zakończenie robót. Odbiór odbył się 17 listopada 2006 r. Roboty odebrano bez uwag. 

Wymiana wentylacji (z rekuperacją) budynek pływalni w Śremie, ul. Staszica. Wykonawca KLIMA–WENT Waściński z Lubonia za kwotę 421.969,73 zł. W dniu 15 listopada wykonawca zgłosił zakończenie robót zgodnie 
z umową główną. Odbiór odbędzie się  28 listopada 2006 r.

Wzmocnienie konstrukcji stalowej sali sportowej przy ul. Staszica 
w Śremie. Wykonawca KOLITA s.c. ze Śremu na kwotę 35.180,00 zł 
Odbiór robót odbędzie się 29 listopada 2006 r. 

3.Budowa drogi gminnej Śrem-Grzymysław. Wykonawca „BETON–DRÓG” Zdzisław Wietrzykowski za kwotę 809.194,08 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006r. Zadanie w trakcie realizacji. 

4.Kanalizacja sanitarna we wsi Wyrzeka. Wykonawca ECO-BUD Jerzy Marciniak z Czempina za kwotę 1.866.987,00 zł ( 780.000,00 zł w 2006 r.). Termin zakończenia robót – 15 czerwca 2007 r. Zadanie w trakcie realizacji. 


5.Budowa ulicy Kopernika i przyległych w Śremie (ul. Śniadeckiego). Wykonawca INVEST– BRUK Paweł Tomczyk ze Śremu za kwotę 247.160,00 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

6.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ŚPI – WSCH. Wykonawcą jest Zakład Usługowy Wodno– Kanalizacyjny Czesław Cichy ze Strykowa za kwotę 119.446,40 zł z terminem realizacji do 20 grudnia 2006 r. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

7.Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy i Bystrzku. Wykonawca Zakład Usługowy Wodno– Kanalizacyjny Czesław Cichy ze Strykowa za kwotę 188.191,33 zł z terminem realizacji do 22 grudnia 2006 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

8.Oświetlenie uliczne wsi Niesłabin. Wykonawca Zakład Elektroenergetyczny Leszek Klak za kwotę 28.986,96 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2006 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

9.Budowa drogi gminnej ul. Długa w Zbrudzewie (kanalizacja deszczowa). Wykonawca Zakład Usługowy Wodno– Kanalizacyjny Czesław Cichy ze Strykowa za kwotę 119.659,34 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

10.Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Staszica w Śremie. Przetarg odbył się 17 listopada 2006 r. Wpłynęła jedna oferta Zakład Elektroenergetyczny Leszek Klak ze Śremu za kwotę 80.980,00 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r.
11.Dnia 31.10.06 r. gmina zawarła umowę sprzedaży kolejnego lokalu mieszkalnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wawrzyniaka 9 w Śremie.
12.Dnia 10.11.06 r. gmina dokonała sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Przemysłowej (hurtownia Elbud).

13.Dnia 14.11.06 r. umowa notarialna gmina nabyła jedną z ostatnich działek wchodzących w skład ul. Zachodniej w Pyszącej.

14.Dnia 21.11.06 r. w ramach porządkowania struktury zasobu gruntów gminnych na terenach wiejskich, gmina dokonała sprzedaży bezprzetargowej dwóch fragmentów nieczynnych dróg śródpolnych. Sprzedaży dokonano na rzecz właściciela sąsiednich nieruchomości rolnych.

15.Oczekujemy na wyrażenie zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej przeznaczenia gruntów rolnych klas III, położonych w obrębie wsi Psarskie i części obrębu wsi Szymanowo, na cele nierolnicze. Otrzymaliśmy już zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego odnoszącą się do gruntów klas IV.
16.Burmistrz Śremu zapoznał się z informacją o tym, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicach Kilińskiego i Grunwaldzkiej, nie złożono żadnych wniosków.
17.Burmistrz zawiadomił na piśmie instytucje i organy, właściwe w sprawie opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego, o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo. 
18.Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie.
19.Realizowana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Sosnowcu w ramach programu dotacyjnego przyjętego Zarządzeniem Burmistrza. Wszystkie oczyszczalnie zostały wybudowane, 18 z 24 zostały także odebrane. 

20.Podpisano umowę na wykonanie badań osadów dennych Jeziora Grzymisławskiego i wskazanie metody rekultywacji zbiornika. Termin wykonania zlecenia  upływa 31 grudnia 2006 r.

21.W ramach realizacji umowy zawartej z Ośrodkiem Edukacji i Kultury Ekologicznej z Gdańska zostały wystawione spektakle o tematyce ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka w zakresie profilaktyki uzależnień od środków chemicznych i pobudzających.

22.Zlecono wykonanie stelaża pod istniejące gniazdo bocianie 
w miejscowości Ostrowo.

23.Przeprowadzono prace pielęgnacyjne (usunięcie suchych konarów, zabezpieczenie ubytków, wykonanie sztywnego wiązania na 1 drzewie) na czterech klonach rosnących na plaży miejskiej nad Jeziorem Grzymisławskim.

24.W ramach projektu „Nasadzenia zadrzewień przydrożnych w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego”:

- w sąsiedztwie miejscowości Nochowo, Dalewo i Krzyżanowo zamontowano łącznie cztery tablice informacyjne;

- do mieszkańców okolicznych sołectw, placówek oświatowych, a także sklepów w rejonie objętym projektem dostarczono ulotki promujące zadrzewienia śródpolne;
- dobiegają końca prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów.

25.Przeprowadzono czyszczenie i konserwację rowu melioracyjnego 
o długości 500 m zlokalizowanego na terenie Miejskiego Parku Ekologicznego im. Puchalskiego.

26.Wykonano nasadzenia krzewów w miejscu usuniętych topoli przy parkingu strzeżonym zlokalizowanym przy ul. Grota – Roweckiego.

27.Podpisanie aneksów do umów na realizację usług przedszkolnych – publiczne i niepubliczne przedszkola prowadzone przez inne podmioty.
28.Ogłoszono przetarg na realizację dowozów szkolnych – rozstrzygnięcie planuje się na 6 grudnia 2006 roku.
29.Rozliczono dotację celową (20.000 zł) z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na organizację przystani kajakowej nad Wartą.

30.Zrealizowano zapytanie o cenę w sprawie wymiany okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie.

31.Wydano nowe decyzje w sprawie stypendiów socjalnych dla uczniów – łączna kwota przygotowana do realizacji wypłat 154.129 zł. Uczniowie otrzymują zwrot kosztów w wysokości po 185 zł (500 uczniów), po 231 zł (198 uczniów), po 282 zł (45 uczniów). Termin realizacji wypłat to 28 listopada 2006 r.
32.Organizacja obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2006 r.

33.Wykonanie prac adaptacyjnych budynku PKP – prace w toku. Przetarg odbył się 18.09.2006 r. (trzecie postępowanie). Wartość zamówienia 171.187,34 zł. Termin wykonania 30.11.2006 r.

34.Remont ul. Poprzecznej. Przetarg odbył się 18 lipca 2006 r. Wartość zadania 54.207 zł. Termin wykonania I etapu – nawierzchnia do 31 sierpnia 2006 r. – I etap zadania został wykonany. Po zakończeniu prac energetycznych przystąpiono do II etapu tj. wykonanie nowych chodników.

35.Remont ul. Bema. Przetarg odbył się 25 lipca 2006 r. Wartość zadania 278.576 zł. Prace zostały odebrane 16.11.2006 r.

36.Wykonanie dokumentacji wizualnej sieci drogowej – inwentaryzacja dróg na terenie gminy Śrem. Przetarg odbył się 18.08.2006 r. Wartość zamówienia 69.540 zł. Termin wykonania 20.12.2006 r.

37.Modernizacja ul. Piaskowej. Przetarg odbył się 1 czerwca 2006 r. Wartość zamówienia 210.995,00 zł. I etap – nawierzchnia został wykonany do 31 lipca 2006 r. Po zakończeniu prac energetycznych przystąpiono do II etapu tj. wykonanie nowych chodników.

38.Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Grottgera. Przetarg odbył się 24.08.2006 r. Wartość zamówienia 94.941 zł. Prace zostały odebrane 16.11.2006 r.

39.Modernizacja ul. Adamskiego. Przetarg odbył się 18.08.2006 r. Wartość zamówienia 296.699 zł. Prace zostały odebrane 02.11.2006 r.
40.Zlecono wykonanie koncepcji budowy drogi we wsi Dalewo. Wartość zamówienia 15.616 zł. Termin wykonania do 30 listopada 2006 r.

41.Ułożenie dywanika asfaltowego w miejscowości Łęg. Przetarg odbył się 21 września 2006 r. Wartość zamówienia 89.000 zł. Prace zgłoszono do odbioru.

42.Remont kapitalny chodnika na ul. Ogrodowej w Śremie (na odcinku 
od ul. Polnej do ul. Parkowej). Przetarg odbył się 03.10.2006 r. Wartość zamówienia 38.000 zł. Prace zostały odebrane 15.11.2006 r.

43.Ścinka poboczy przy drogach gminnych. Przetarg odbył się 19 września 2006 r. Wartość zamówienia 30.000 zł. Termin wykonania 20.12.2006 r.

44.Budowa prawostronnego chodnika na ul. Nowowiejskiego. Przetarg (drugie postępowanie) odbył się 16.10.2006 r. Wartość zamówienia 59.935 zł.

Prace zostały odebrane 23.11.2006 r.
45.Remont lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 59/6, Modrzewskiego 5/3, Modrzewskiego 9/1. Przetarg odbył się 26 września 2006 r. Wartość zamówienia 55.118,93 zł. Termin realizacji do 30 listopada 2006 r.

46.Remont budynku świetlicy we wsi Dalewo. Przetarg odbył się 16.10.06 r. Wartość zamówienia 65.895,13 zł. Termin wykonania 20.12.2006 r.

47.Remont dachu świetlica Pysząca. Przetarg z 17.10.2006 r. został unieważniony – oferta przekraczała wartość zamówienia. Drugi przetarg         z dnia 03.11.2006 r. nie odbył się – nie złożono żadnej oferty. Trzeci przetarg zaplanowano na 07.12.2006 r. Planowana wartość zamówienia 60.000 zł

Planowany termin wykonania 30.04.2007 r.

48.W dniu 13.10.2006 r. udzielono zlecenia na dodatkowe remonty dróg masą asfaltową. Wartość zlecenia 24.000 zł. Termin wykonania 20.12.2006 r.

49.Remont ul. Dąbrowskiego – kontynuacja zadania z 2005 r. Przetarg odbył się 26.10.2006 r. Wartość zamówienia 28.608 zł. Termin wykonania 15.12.2006 r.

50.Budowa alejki w Parku Puchalskiego. Drugi przetarg odbył się 26.10.06 r.

Wartość zamówienia 36.503 zł. Prace zostały odebrane 21.11.06 r.

51.Budowa chodników na terenach wiejskich: Błociszewo, Gaj, Grzymysław, Zbrudzewo. Rozpoczęcie prac od 27.11.2006 r. Termin wykonania 10.12.2006 r.

52.Profilowanie dróg równiarką + transport żużla. Przetarg zaplanowano na 26.10.06 r. Wartość zamówienia 40.000 zł. Termin wykonania 20.12.06 r.

53.Remont  posadzek  betonowych  w  lokalach  mieszkalnych w Śremie przy ul. Gostyńskiej 15/2, Popiełuszki 20/3, Mickiewicza 55/1 i 55/3,  Powstańców Wielkopolskich  1/1  i  1/2,  Farnej  14/11.  Przetarg  odbył  się   28.09.2006 r. Wartość zamówienia 42.975,40 zł. Prace zostały odebrane 22.11.2006 r.

54.Prowadzenie komunikacji miejskiej. Przetarg na okres 3 - letni zaplanowano na 21.12.2006 r.

55.Trwa realizacja wyroków eksmisyjnych do lokali socjalnych w Dalewie.

56.W przygotowaniu przetarg na utrzymanie części przyjętego od Skarbu Państwa Parku Śremskich Odlewników.

57.Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi we wsi Ostrowo. Wartość zamówienia 22.000 zł. Termin wykonania 30.05.2007 r.

58.Opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego Pysząca I 
– rejon przejazdu kolejowego. Przetarg zaplanowano na 27.11.2006 r. Planowana wartość zamówienia 40.000 zł. Planowany termin wykonania 31.08.2007 r.

59.W dniu 25.11.2006 r. przekazano OSP w Śremie wóz strażacki                          z wyposażeniem, który będzie przekazany do OSP w Pyszącej dzięki czemu OSP spełnia wszystkie warunki, by mogła być włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 
II. Działalność bieżąca:

Odbyto 5 narad oraz podpisano 14 zarządzeń w następujących sprawach:
1.Nr 803/06 z 27.10.2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej  w Pyszącej.
2.Nr 804/06 z 31.10.2006 r. w sprawie odwołania i uzupełnienia składu Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „budowa kanalizacji sanitarnej Olsza – Bystrzek - I etap”.
3.Nr 805/06 z 02.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Pysząca I.

4.Nr 806/06 z 07.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie – etap I.

5.Nr 807/06 z 08.11.2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.

6.Nr 808/06 z 15.11.2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 29/12.

7.Nr 809/06 z 15.11.2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.
8. Nr 810/06 z 15.11.2006 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2007 rok.

9.Nr 811/06 z 16.11.2006 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

10.Nr 812/06 z 17.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Pysząca I.

11.Nr 813/06 z 21.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.

12.Nr 814/06 z 23.11.2006 r. w sprawie powołania zespołu do przeanalizowania zgodności zapisów zawartych w dokumentach Śremskiego TBS Sp. z o.o. z obowiązującymi przepisami K.S.H. oraz umową Spółki.
13.Nr 815/06 z 23.11.2006 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.
14.Nr 816/06 z 23.11.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Wojtkowiaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Sporządziła:

Dominika Zandecka - Kaczmarek

podinspektor

tel.061 2835225 w.100
PAGE  
7

