


wzór umowy o dzieło –      
Umowa Nr....../....
zawarta w dniu ................. w Śremie pomiędzy:

Gminą Śrem z siedzibą w Śremie, Plac 20 Października 1, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

………………………………………… - ……………………………………,

a …………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Projektantem”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………
PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.1. W oparciu  o  FORMDROPDOWN 
 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  oraz na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie  FORMDROPDOWN 
Nr PRK.GK.–341-15/09 z dnia 28 maja 2009 r. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania: 
dokumentację techniczno - wykonawczą modernizacji ulicy Popiełuszki 
w Śremie na odcinku od ul. Polnej do ul. Końcowej 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 
- kompleksowej dokumentacji techniczno – wykonawczej modernizacji 
  nawierzchni jezdni i chodników na długości ok. 510 mb, ulicy Popiełuszki 
  w Śremie na odcinku od ul. Polnej do ul. Końcowej wraz z rozbiórką 
  istniejących nawierzchni i z kanalizacją deszczową na cały projektowany 
  odcinek z włączeniem do istniejącej sieci lub z oddzielnym odprowadzeniem 
  -  na zaktualizowanych wtórnikach mapy zasadniczej 1:500, 

- niezbędnych pomiarów uzupełniających - wysokościowych z badaniami 
  gruntów, 

- przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w 4 egz., - na dowolnym 
  nośniku danych, 

- projektów organizacji ruchu docelowej i na czas budowy, 

- koniecznych uzgodnień branżowych, 

- przygotowanie wniosku i kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia 
  o uzyskanie pozwolenia na budowę na wymagane przepisami elementy 
  opracowania, 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

- pełnienia nadzoru autorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Zakres prac obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egz. 

Przy opracowaniu przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1.1. należy uwzględnić najkorzystniejsze ekonomiczne i techniczne rozwiązania. 

3. Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,
o której mowa w niniejszym paragrafie.

TERMINY REALIZACJI

§ 2.1. Projektant zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową w terminie do dnia 15 grudnia 2009 r. 
2. Termin realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych 
od Projektanta, niemożliwych do przewidzenia w chwili  zawierania umowy, a w szczególności opóźnienia uzgodnień odpowiednich organów administracyjnych w terminie przewidzianym przepisami prawa. 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania umowy jest Dariusz Werner, podinspektor Zespołu Gospodarki Komunalnej. 
OBOWIĄZKI PROJEKTANTA 
§ 4.1. Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z  FORMDROPDOWN 
 z zasadami współczesnej wiedzy inżynierskiej, norm projektowych, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

2. Do kierowania pracami projektowymi wyznacza się …..………………… jako Generalnego Projektanta. 

3. Projektant uprawniony jest, bez odrębnej zgody Zamawiającego 
do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia projektowe. 

4. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady 
w opracowaniu dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności za opracowanie niezgodne z ustaleniami z Zamawiającym oraz normami i obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zamawiający będzie żądać od Projektanta bezpłatnego usunięcia wad 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy jest chroniona 
prawem autorskim. 

7. Projektant na etapie opracowania dokumentacji zobowiązany jest uzgodnić wszelkie planowane zajęcia gruntów pod przyszłą inwestycję z Naczelnikiem Pionu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego.
8. Na pisemny wniosek Projektanta, Zamawiający upoważni Projektanta 
do reprezentowania interesów gminy w zakresie uzyskania dla w/w jednostki warunków technicznych, uzgodnień i pozwolenia na budowę w ramach zawartej umowy. 
WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI 
§ 5.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie 
dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie 
z  FORMDROPDOWN 
 i złożoną ofertą Projektanta wybraną w trybie  FORMDROPDOWN 
 jest wynagrodzenie umowne w formie ryczałtu, które wynosi:


- netto 




....................................... zł.


- podatek VAT
 
 

....................................... zł.


ogółem brutto 



....................................... zł. (słownie: .......................................................................................... ....zł.). 

Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji.
2. Strony ustalają, że rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po wykonaniu i sprawdzeniu poprawności robót objętych umową, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy do sprawdzenia. 

3. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej wynosić będzie do 14 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem stwierdzającym poprawność prac objętych umową. 

4. Faktury za wykonaną i odebraną dokumentację projektową płatne będą przelewem przez Zamawiającego na konto Projektanta:

...........................................................................................

KARY UMOWNE

§ 6.1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

     1) za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

     2) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

     3) za niewykonanie umowy z przyczyn zależnych od Projektanta 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

     4) za wady faktyczne i prawne, ujawnione po odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na etapie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem opracowywanego projektu
- w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego brutto.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Kary umowne określone niniejszą umową nie wyłączają odpowiedzialności Projektanta z tytułu rękojmi za wady dzieła.

ODBIÓR OPRACOWANIA 

§ 7.1. Prace stanowiące przedmiot umowy będą przekazane Zamawiającemu zgodnie z § 2 wraz z oświadczeniem Projektanta, stanowiącym załącznik 
do niniejszej umowy.

2. Przekazanie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez obie Strony umowy pisemnym protokołem przekazania. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
§ 8.1. Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 
2. Termin gwarancji wynosi 3 lata i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy lub umówionej jego części. 
3. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, której dotyczy niniejsza umowa. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta, chyba 
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany 
te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

§ 12. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

§ 13. Umowę sporządzono w  FORMDROPDOWN 
 jednobrzmiących egzemplarzach -  FORMDROPDOWN 
 egz. dla Zamawiającego,  FORMDROPDOWN 
 egz. dla Projektanta. 

Podpisy 

Zamawiający:





Projektant: 

Załącznik 

do Umowy nr………………

z dnia ……………………

Śrem, …………… r.

O Ś W I A D C Z  E N I E

Projektanta 

o kompletności umownego zakresu prac 

Niniejszym oświadczam, iż wykonałem/am/ zamówione dzieło zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy inżynierskiej, norm projektowych i obowiązującymi przepisami. Ponadto oświadczam, iż wykonałem/am/ w całości zlecony zakres prac zgodnie z umową na prace projektowe tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Wskazać dokładny zakres opracowania)






………………………………………









(podpis Projektanta) 

PAGE  
6

