Wzór umowy na roboty budowlane

- Umowa Nr DR/U/20/....

- o roboty budowlane

zawarta w dniu ….. . ……………………. 2020 roku w Śremie pomiędzy:

Gminą Śrem z siedzibą w Śremie, Pl. 20 Października 1, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

.................................................................. - .......................................................,

a

.............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.1. W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
Nr BP.271.11.2020.BS Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.

Budowa i modernizacja chodników na terenach wiejskich w 2020 r.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- Zadanie nr 1 - Binkowo:

- rozbiórka chodnika z płytek betonowych 50x50x5 cm na podsypce,

- rozbiórka krawężników 15x30 cm na podsypce i ławie betonowej,

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją,

- roboty ziemne mechaniczne – korytowanie pod chodnik i zjazdy wraz z wywozem urobku i utylizacją,

- ława betonowa z oporem z betonu B-15 (C 12/15),

- krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- podbudowa gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o Rm = 2,5 ÷ 5,0 Mpa pod chodnik,

- podbudowa gr. 20 cm z betonu B-7,5 pod zjazdy,

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm,

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm.

- Zadanie nr 2 - Dalewo:

- roboty ziemne mechaniczne – korytowanie pod chodnik i zjazdy wraz z wywozem urobku i utylizacją,

- ława betonowa z oporem z betonu B-15 (C 12/15),

- krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- podbudowa gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o Rm = 2,5 ÷ 5,0 Mpa pod chodnik,

- podbudowa gr. 20 cm z betonu B-7,5 pod zjazdy,

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm,

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm.

- Zadanie nr 3 - Wyrzeka – ul. Mórecka:

- roboty ziemne mechaniczne – korytowanie pod chodnik i zjazdy wraz z wywozem urobku i utylizacją,

- ława betonowa z oporem z betonu B-15 (C 12/15),

- krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- podbudowa gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o Rm = 2,5 ÷ 5,0 Mpa pod chodnik,

- podbudowa gr. 20 cm z betonu B-7,5 pod zjazdy,

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm,

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla każdego zadania kosztorys wykonawczy sporządzony na podstawie oferowanych cen jednostkowych przed rozpoczęciem robót.

4. Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z opisami zawartymi w SST stanowiącej załącznik do SIWZ. Szczegółowy zakres robót określają SST załączone do SIWZ.

5. Zakres robót wykonawca wykona samodzielnie. Lub

Zakres robót powierzony podwykonawcom obejmuje:

…………………………………………

…………………………………………

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie z ogłoszeniem przetargowym, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

7. Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do podanych w projekcie technicznym spełniających wymogi Polskich Norm – za pisemną zgodą stron.

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego reprezentowanego przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

9. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć  Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

10. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

11. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

13. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zasady opisane w ust. 9 - 12.

TERMINY REALIZACJI

§ 2.1. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 15 maja 2020 r.

3. Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót, gotowość do odbioru końcowego i przekazania obiektu Zamawiającemu.

4. Termin realizacji robót może ulec zmianie z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia 
w chwili zawarcia umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3.1. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie z dniem podpisania umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy z chwilą zawarcia umowy Szczegółową Specyfikację Techniczną.

3. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie Paweł Pawelczyk.

4. Przedstawicielem Zamawiającego jest Szymon Wasielewski.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4.1. Do obowiązków wykonawcy należy:

- zorganizowanie placu budowy wraz ze zorganizowaniem poboru energii elektrycznej, wody itp.;

- zapewnienie obecności kierownika budowy każdego dnia realizacji robót;

- ograniczenie terenu budowy do obszaru niezbędnego do wykonania robót;

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, a także ubezpieczenia OC placu budowy;

- zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy;

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach;

- w przypadku gdy zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, wówczas należy Zamawiającemu przedłożyć karty przekazania odpadów;

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;

- oznakowanie (wprowadzenie) organizacji ruchu na czas realizacji robót;

- zapewnienie na żądanie Zamawiającego identyfikacji pracowników firmy poprzez stosowny ubiór i identyfikatory imienne;

- z chwilą podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót w PINB.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu z chwilą protokolarnego odbioru robót operatu kolaudacyjnego na który składają się:

  - inwentaryzacja powykonawcza,

  - Atesty na prefabrykaty i materiały wbudowane,

  - Wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz pozostałe dokumenty konieczne do odbioru  obiektu,

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych tj.:

- materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymaganych wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane;

- na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym;

- Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych robót.

3. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, obsługi geodezyjnej oraz uaktualnienia dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. itp.

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ........................................  posiadający uprawnienia nr ............. będący członkiem ........................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ......

WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI

§ 5.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ogłoszeniem przetargowym i złożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, oraz kosztorysem wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę przed rozpoczęciem każdego zadania opisanego w § 1 - jest wynagrodzenie umowne brutto, wg cen jednostkowych, w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ i umowy łącznie z obowiązującym podatkiem VAT i obmiarami poszczególnych robót.

Ceny jednostkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
SIWZ i umowy będą stosowane przez cały okres jej trwania.

Całość zadania obejmuje kwotę do: ……………… zł, słownie: …………………….

Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji.

2. Wartość dodatkowo zleconych robót koniecznych, o których mowa 
w § 1 ust. 8 umowy określona będzie kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, protokołu konieczności i uzgodnionych cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego.

- Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi  w 3 etapach po wykonaniu każdego z zadań.

Płatności w terminie 14 dni od złożenia faktury i protokolarnego potwierdzenia prawidłowości wykonania każdego z etapów robót.

4. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonane roboty wynosić będzie 
14 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z protokołem odbioru robót. Ponadto rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Faktury za wykonane i odebrane roboty płatne będą przelewem przez konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), zamawiający ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), zamawiający ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

10.  Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców  o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§ 6.1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

- Za zwłokę w rozpoczęciu prac objętych umową w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia rozpoczęcia wykonywania robót;

- za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; za zwłokę rozumie się niewykonywanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni, pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych. Należy przez to rozumieć, że w 6 dniu niewykonywania prac, Zamawiający nalicza karę za dotychczasową zwłokę 5 dni i nalicza ją do dnia podjęcia robót przez Wykonawcę. Uprawnieniem do naliczania kary jest wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy o przerwaniu w wykonywaniu robót;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki;

- za brak porządku na placu budowy – kara w wysokości 1000 zł będzie naliczana w przypadku braku reakcji Wykonawcy w ciągu 12 godzin na wpis inspektora nadzoru do dziennika budowy nakazujący uprzątnięcie placu budowy;

- za zlecenie prac podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości

5000 zł;

- za niewykonanie prac w terminie określonym w § 2.2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonych od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2.2.

- za zaprzestanie realizacji umowy w wysokości 10000 zł;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5000 zł;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000 zł,

- za brak imiennych identyfikatorów dla osób pracujących na budowie, w wysokości 100 zł/dzień za każdą osobę nie posiadającą identyfikatora na budowie,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,

- w przypadku nie spełnienia warunku o którym mowa w pkt 3.3. SIWZ w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto..

2. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5.1. niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w odbiorach częściowych i końcowym w wysokości 0,5 % wynagrodzenia mownego brutto, o którym mowa w § 5.1. niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za dokonanie nieterminowej płatności w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5.1. niniejszej umowy,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ODBIÓR ROBÓT

§ 7.1. Strony postanawiają, ze przedmiotem odbioru będzie osobno każdy z etapów opisanych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na piśmie.

3. Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy;

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy;

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia i nie umożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

5. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z wniesionej przez Wykonawcę kwoty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (§ 8).

6. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad lub usterek (po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru) i zażądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. Bieg terminu o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 rozpoczyna się z chwilą bezusterkowego odbioru ostatniego z etapów robót opisanych w § 1 umowy.

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE UMOWY

§ 8.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i zapewnia o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru ostatniego z etapów robót opisanych w § 1 umowy. Gwarancją objęta jest całość przedmiotu zamówienia. Niniejsza gwarancja nie przewiduje żadnych wyłączeń, ani skrócenia okresu gwarancyjnego, na wbudowane materiały lub urządzenia do gwarancji udzielanych przez producenta. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego, okres gwarancji biegnie na nowo, na naprawiony (wymieniony) element (część) przedmiotu zamówienia.

4. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy 10 % ceny oferowanej brutto określonej 
w umowie, tj. ................... zł

słownie: ...................................................................................................

Oryginały poręczeń bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych powinny obejmować okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia robót i być złożone w Urzędzie Miejskim w Śremie w pokoju nr 15. W przypadku dokonania wpłaty w formie gotówki należy przedstawić kserokopię dowodu wpłaty.

5. Część zabezpieczenia w wysokości 70%, tj. ..............................................zł

słownie: ..............................................................................................................

przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zgodnego z umową wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty przekazania robót i uznania ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

6. Pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 30%, tj. ......................................................zł

słownie: ........................................................................................................

zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

7. Rękojmia wynosi …… miesięcy, liczone od dnia bezusterkowego odbioru robót.

8. Jeżeli w okresie rękojmi Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia wraz z odsetkami, o której mowa w ust. 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dopuszcza się zmianę w przypadku:

1) zmiany zakresu zadań powierzonych podwykonawcy;

2) zmiany terminu realizacji umowy;

3) zmiana ilości części płatności;

4) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie;

5) w razie gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy ze względów technicznych technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach;

6) w sytuacji o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 Prawa zamówień publicznych.

§ 10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy –zamówień publicznych.

§ 12. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 13. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Podpisy:

Zamawiający:				  	  	            Wykonawca:

- ZAŁĄCZNIK Nr 1

- do Umowy Nr ……….

z dnia ….. . ………2020 roku

CENY JEDNOSTKOWE NA BUDOWE I MODERNIZACJE CHODNIKÓW NA TERENACH WIEJSKICH W 2020 R.

(ceny brutto - zawierają w sobie podatek VAT)

- Rozbiórka chodnika z płytek betonowych

50x50x5 cm za podsypce: 			-  …………….. zł brutto,

- Rozbiórka krawężników 15x30 cm na

podsypce i ławie betonowej:			-  ……………..  zł brutto,

- Wywiezienie gruzu z terenu

rozbiórki wraz z utylizacją: 			-  ……………..  zł brutto,

- Roboty ziemne mechaniczne –

korytowanie pod chodnik

i zjazdy wraz z wywozem

urobku i utylizacją:				- …………….. zł brutto,

- Ława betonowa z oporem

z betonu B-15 (C 12/15): 			- ……………..zł brutto,

- Krawężnik betonowy 15x30 cm

na podsypce cementowo – piaskowej: 	- …………….. zł brutto,

- Obrzeże betonowe 8x30 cm

na podsypce cementowo

– piaskowej: 					- …………….. zł brutto,

- Opornik betonowy 12x25 cm

na podsypce

cementowo – piaskowej: 			- …………….. zł brutto,

- Mechaniczne profilowanie

i zagęszczenie podłoża: 			- …………….. zł brutto,

- Podbudowa gr. 10 cm

z gruntu stabilizowanego

cementem z wytwórni o

Rm = 2,5 ÷ 5,0 Mpa

pod chodnik: 					- …………….. zł brutto,

- Podbudowa gr. 20 cm

z betonu B-7,5 pod zjazdy			- ……………...zł brutto,

- Nawierzchnia chodnika

z kostki brukowej betonowej

szarej gr. 6 cm na podsypce

cementowo – piaskowej gr. 3 cm: 		- …………….. zł brutto,

- Nawierzchnia zjazdów

z kostki brukowej betonowej

grafitowej gr. 8 cm na podsypce

cementowo – piaskowej gr. 3 cm: 		- …………….. zł brutto,

- Regulacja wysokościowa

zaworu wodociągowego

lub gazowego: 					- …………….. zł brutto,

- Regulacja wysokościowa

studzienki rewizyjnej

lub teletechnicznej:				- …………….. zł brutto,

- Narzuty do kosztorysów

na roboty nie ujęte

w niniejszym zestawieniu,

zlecone przez Zamawiającego

w ramach niniejszego zadania:

koszt 1 r-g						- …………….. zł brutto,

koszty zaopatrzenia – 7 %,

koszty ogólne od R + S – 55 %,

zysk (od R + M + T + S + Ko) – 7 %,

koszty materiałów (wg cennika „SOFTBUD” za kwartał wcześniejszy niż zostały wykonywane zadania) – 90 % wartości,

koszty sprzętu (wg cennika „SOFTBUD” za kwartał wcześniejszy niż zostały wykonywane zadania) – 70 % wartości.

Materiały wynikające z technologii robót należy uwzględnić 
w umownej cenie jednostkowej poszczególnych robót.